## 施工进度表
邢临高速2021年路面病害处治工程施工进度表
日期 | 计划施工段落 |  |  | 实际施工段落 |  |  | 单车道累计施工长度（m） | 占车道总长度 百分比（%）
| 方向 | 桩号段（车道） | 长度（m） | 方向 | 桩号段（车道） | 长度（m）
2021-06-16 | 邢台方向 | K362+988--K363+248（超车道） | 260m | 邢台方向 | K362+988--K363+248（超车道） | 260 | 260 | 0.5432%
2021-06-20 | 邢台方向 | K363+248--K364+520（超车道） | 1272m | 邢台方向 | K363+248--K364+520（超车道） | 1272 | 1532 | 3.2%
2021-06-21 | 邢台方向 | K364+520--K366+500（超车道） | 2000m | 邢台方向 | K364+520--K364+908（超车道） K364+972--K365+580 | 1027 | 2559 | 5.346%
2021-06-22 | 邢台方向 | K365+580--K367+580（超车道） | 2000m | 邢台方向 | K365+580--K367+600（超车道） | 2020 | 4579 | 9.566%
2021-06-23 | 邢台方向 | K362+892--K365+520（行车道） | 2628m | 邢台方向 | K362+892--K364+600（行车道） | 1708 | 6287 | 13.13%
2021-07-07 | 邢台方向 | K364+600--K366+500（行车道） | 1830m | 邢台方向 | K364+600--K365+600(行车道) | 1000 | 7287 | 15.22%
2021-07-08 | 邢台方向 | K365+600--K367+790（行车道） | 2189m | 邢台方向 | K365+600--K367+600(行车道) | 2000 | 9287 | 19.4%
2021-07-10 | 邢台方向 | K367+600--K369+434（超车道） | 1834m | 邢台方向 | K367+600--K369+434（超车道） | 1834 | 11121 | 23.23%
2021-07-13 | 邢台方向 | K367+600--K369+150（行车道） | 1550m | 邢台方向 | K367+600--K369+200（行车道） | 1600 | 12721 | 26.58%
2021-07-14 | 邢台方向 | K369+200--K369+854（行车道） 及平乡收费站出口半幅，平乡收费站 邢台方向入口半幅施工。 | 654m | 邢台方向 | K369+200--K369+854（行车道） 及平乡收费站出口加宽段施工 | 654 | 13375 | 27.94%
2021-07-15 | 邢台方向 | K358+600--K359+550/ K369+434--K369+854（超车道） | 1370m+30m | 邢台方向 | K358+600--K359+550（950m）实际（980m）/ K369+434--K369+854（超车道） | 1400 | 14775 | 30.87%
2021-07-16 | 邢台方向 | K358+600--K359+550（行车道） 及平乡收费站入口加宽段半幅 | 950m(实际980m) | 邢台方向 | K358+600--K359+550（950m）实际（980m） （行车道）及平乡收费站邢台方向上道口加宽段 | 980 | 15755 | 32.91%
2021-07-20 | 邢台方向 | K401+000--K403+000（超车道） | 2000m | 邢台方向 | K401+000--K403+225（超车道） | 2225 | 17980 | 37.56%
2021-07-24 | 邢台方向 | K400+000--K401+000/ K403+200--K403+800（超车道） | 1600m | 邢台方向 | K400+000--K401+000/ K403+200--K403+700（超车道） | 1500 | 19480 | 40.7%
2021-07-25 | 邢台方向 | K403+700--K405+356（超车道） | 1656m | 邢台方向 | K403+700--K405+356（超车道） | 1656 | 21136 | 44.15%
2021-07-26 | 邢台方向 | K400+000--K402+000（行车道） | 2000m | 邢台方向 | K400+000--K401+500（行车道） | 1500 | 22636 | 47.29%
2021-07-27 | 邢台方向 | K401+500--K404+000（行车道） | 2500m | 邢台方向 | K401+500--K404+700（行车道） | 3200 | 25836 | 53.97%
2021-07-30 | 邢台方向 | K404+700--K405+356（行车道） 及南和互通加宽段半幅施工 | 656m | 邢台方向 | K404+700--K405+356（行车道） 及南和互通加宽段半幅施工 | 656 | 26492 | 55.34%
2021-07-31 | 临清方向 | K407+600--K407+790（超车道）零星挖补和K395+700--K395+580（行车道） 路面施工，及南和互通加宽段入口半幅 | 约800m | 临清方向 | K407+640--K407+690（超车道）上中面层挖补，南和互通临清方向出口加宽段半幅及入口加宽段半幅； K395+720--K395+570，K395+200--K395+420 （行车道）面层铺装及中面层挖补。 | 420 | 26912 | 56.22%
2021-08-01 | 邢台方向 | K397+021--K400+000（超车道） | 2750m | 邢台方向 | K397+021--K400+000（超车道） | 2750 | 29662 | 61.97%
2021-08-02 | 邢台方向 | K397+021--K400+000（行车道） | 2750m | 邢台方向 | K397+021--K400+000（行车道） | 2750 | 32412 | 67.71%
2021-08-03 | 临清方向 | K366+980-K367+180/ K366+800-K366+850（行车道） 及广宗互通临清方向出入口加宽段路面施工 | 250m | 临清方向 | K366+980-K367+180（225m）/ K366+800-K366+850（行车道） 及广宗互通临清方向出入口加宽段路面施工 | 275 | 32687 | 68.29%
2021-08-04 | 临清方向 | 南和互通临清方向入口加宽段， 广宗收费站临清方向出入口加宽段半幅及邢台方向出入口加宽段半幅。 | 1500m | 临清方向 | 南和互通临清方向入口加宽段半幅，广宗互通临清方向出入口加宽段半幅，完成增加 K395+023-K395+200行车道面层及中面层3米宽。 | 1500 | 34187 | 71.42%
2021-08-05 | 临清方向 | K384+620-K384+880/K383+865-K384+070/K383+515-K383+680 /K382+650-K383+350（行车道） | 1350m | 临清方向 | K384+620-K384+880/K383+865-K384+095（面层车辙处理增加25米）/K383+515-K383+680/ K382+650-K383+350（行车道） | 1350 | 35537 | 74.24%
2021-08-06 | 邢台方向 | K385+004-K385+350/ K387+288-K387+910（行车道） | 968m | 邢台方向 | K385+004-K385+350(行车道,实际404米)/K387+288-K387+910（行车道） | 968 | 36505 | 76.26%
2021-08-07 | 临清方向 | 广宗收费站互通临清方向入口匝道路面施工 | 322m | 临清方向 | 广宗收费站互通临清方向入口匝道路面施工长度271米，广场路面施工51米 | 322 | 36827 | 76.93%
2021-08-08 | 邢台方向 | 广宗收费站互通匝道邢台方向入口及广场路面施工 | 700m | 邢台方向 | 广宗收费站互通邢台方向上道匝道路面施工 | 700 | 37527 | 78.4%
2021-08-09 | 邢台方向 | 广宗收费站邢台方向出入口加宽段半幅路面施工 | / | 邢台方向 | 广宗收费站互通邢台方向出入口加宽段半幅施工 | / | 37527 | 78.4%
2021-08-10 | 临清方向 | K397+021-K397+905/ K398+660-K398+820/ K399+050-K399+250（行车道） | 1244m | 临清方向 | K397+021-K397+905/ K398+660-K398+820/ K399+050-K399+250（行车道） | 1244 | 38771 | 81%
2021-08-11 | 临清方向 | K408+370-K408+120（行车道）/ K397+021-K397+905（超车道） | 1134m | 临清方向 | K408+370-K408+120（行车道）/ K397+021-K397+905（超车道） | 1134 | 39905 | 83.36%
2021-08-12 | 临清方向 | K408+120-K407+550（行车道） | 570m | 临清方向 | K407+200-K408+120/K406+630-K406+680 | 970 | 40875 | 85.39%
2021-08-13 | 邢台方向 | K382+550-K382+750/ K391+340-K391+490/ K393+506-K393+710（行车道） | 554m | 邢台方向 | K382+550-K382+750/ K391+340-K391+490/ K393+506-K393+710（行车道） | 554 | 41429 | 86.55%
2021-08-16 | 临清方向 | K389+760-K386+450（行车道） （7小段） | 822m | 临清方向 | K387+288-K387+420、K387+590-K387+645、 K387+730-K387+890、K388+145-K388+210、 K389+530-K389+760、 | 642 | 42071 | 87.89%
2021-08-17 | 临清方向 | K387+260桥面行车道， K386+450-K386+580/ K386+657-K386+707行车道， K384+942/ K384+377桥面行车道。 | 832m | 临清方向 | K387+260桥面行车道， K386+450-K386+580/ K386+657-K386+707行车道， K384+942/K384+377桥面行车道。 | 832 | 42903 | 89.63%
2021-08-18 | 临清方向 | K384+377； K380+050-K380+000； K378+500-K378+350； K376+210-K376+140； K369+462（行车道） | 510m | 临清方向 | K384+377； K380+050-K380+000； K378+500-K378+350； K376+210-K376+140； K369+462（行车道） | 510 | 43413 | 90.69%
2021-08-22 | 临清方向 | K356+658、 K356+278、K352+862（行车道） | 138m | 临清方向 | K356+658、 K356+278、K352+862（行车道） | 138 | 43551 | 90.98%
2021-08-23 | 临清方向 | K356+658、 K356+278、K352+862（超车道） | 138m | 临清方向 | K356+658、 K356+278、K352+862（超车道） | 138 | 43689 | 91.27%
2021-08-24 | 临清方向 | K313+300-K313+100、 K312+515（行车道） | 213m | 临清方向 | K313+300-K313+100、 K312+515（行车道） | 213 | 43902 | 91.71%
2021-08-25 | 邢台方向 | K338+020、 K342+876（超车道） | 84.9m | 邢台方向 | K338+020、 K342+876（行车道） | 84.9 | 43986.9 | 91.89%
2021-08-26 | 邢台方向 | K338+020 （行车道及应急车道） | 13m | 邢台方向 | K338+020 （行车道及应急车道） | 13 | 43999.9 | 91.92%
2021-08-28 | 邢台方向 | K381+400（超车道） | 180m | 邢台方向 | K381+400（超车道） | 180 | 44179.9 | 92.3%
2021-08-29 | 邢台方向 | K381+400、K382+205（行车道） | 340m | 邢台方向 | K381+400、K382+205（行车道） | 340 | 44519.9 | 93.01%
2021-09-01 | 邢台方向 | K383+840、K384+377、K384+942 （超车道） | 324m | 邢台方向 | K383+840、K384+377、K384+942 | 324 | 44843.9 | 93.68%
2021-09-02 | 临清方向 | K369+462桥头跳车(超车道)、 K357+899桥面(超车道)、K369+462桥头跳车(行车道)、K357+899桥面(行车道) | 320m | 临清方向 | K369+462桥头跳车(超车道)、 K357+899桥面(超车道)、K369+462桥头跳车 (行车道)、K357+899桥面(行车道) | 320 | 45163.9 | 94.35%
2021-09-03 | 临清方向 | 广宗收费站互通匝道 | 370m | 临清方向 | 广宗收费站互通匝道 | 370 | 45533.9 | 95.12%
2021-09-06 | 邢台方向 | 广宗收费站互通匝道 | 550m | 邢台方向 | 广宗收费站互通匝道 | 550 | 46083.9 | 96.27%
2021-09-07 | 邢台方向 | K383+840、K384+377、K384+942 （行车道） | 324m | 邢台方向 | K383+840、K384+377、K384+942 （行车道） | 324 | 46407.9 | 96.95%
2021-09-08 | 邢台方向 | 邢台南出口匝道 | 540m | 邢台方向 | 邢台南出口匝道 | 540 | 46947.9 | 98.08%
2021-09-09 | 临清方向 | k376+140-k376+210/k378+350-k378+500/k378+688桥面(行车道) | 460m | 临清方向 | k376+140-k376+210/k378+350-k378+500/k378+688桥面(行车道) | 460 | 47407.9 | 99.04%
2021-09-10 | 临清方向 | k387-260/k382+205/k381+400 桥面（超车道） | 392m | 临清方向 | k387-260/k382+205/k381+400 桥面（超车道） | 392 | 47799.9 | 99.86%
2021-09-11 | 临清方向 | k382+205（行车道）、广宗邢台方向出入口加宽段半幅 | 160m | 临清方向 | k382+205（行车道）、广宗邢台方向出入口加宽段半幅 | 160 | 47959.9 | 100.2%
2021-09-12 | 临清方向 | k407+760-k406+600超车道标线 | 1160